**План мероприятий по введению профессиональных стандартов в МБДОУ д/с №8 «Тополек»**

| ***Мероприятие*** | ***Срок исполнения*** | ***Ответственный*** | ***Предполагаемый результат***  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Организация рабочей группы по введению профессионального стандарта «Педагог». Разработка и утверждение Дорожной карты внедрения профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного образования)»
 |  Июль 2017 | Администрация ОО | Приказ ОО |
| 1. 2. Организация ознакомления педагогических работников с содержанием профессионального стандарта «Педагог»:
* организация обсуждения на педагогических, методических советах (объединениях), совещаниях при руководителе ОО;
* размещение информации на стендах, сайте организации
 | Август 2017 Сентябрь 2017 Сентябрь 2017 | Администрация ООЧлены рабочей группы | Протоколы педагогических советов, методических советов (объединений), совещаний при руководителе ООИнформационный стенд с материалами профстандартаОбновление сайтаОбновление материалов раздела сайта «Документы»Создание подрубрики «Профстандарт педагога» |
| 1. 3. Разработка внутреннего стандарта ОО - документа, определяющего квалификационные требования к педагогу, соответствующего реализуемым в ОО программам.
 |  Сентябрь 2017 | Администрация ООЧлены рабочей группы | Наличие внутреннего стандарта ОО |
| 1. 4. Разработка положения об утверждении уровней профессионального стандарта педагога в ОО. Например, «начинающий педагог», «продвинутый педагог», «педагог-методист», «педагог-исследователь» и т.д.
 |  Сентябрь 2017 | Администрация ООЧлены рабочей группы | Наличие положения, регламентирующего порядок установления уровня профессионального стандарта педагога в ОО  |
| 5.Разработка, согласование и утверждение локальных нормативных актов ОО в области формирования кадровой политики, трудовых отношений с педагогами, оценки качества труда педагогических работников  |  Сентябрь 2017 | Администрация ООЧлены рабочей группы | Новые редакции документов: - должностные инструкции, - трудовой договор, - коллективный договор, - правила внутреннего трудового распорядка  |
| 6.Ознакомление педагогических работников ОО с вновь разработанными локальными нормативными актами, регламентирующими социально-трудовые отношения в организации, изменениями в ранее изданные нормативные и локальные акты | Сентябрь 2017 | Администрация ООЧлены рабочей группы | Заключенные трудовые договоры, подписанные должностные инструкции, внесение изменений в кколлективный договор, правила внутреннего распорядка |
| 7. Анализ выявленных расхождений и актуализация локальной нормативной и кадровой документации учреждения (штатного расписания, положения об оплате труда, должностных инструкций, трудовых договоров ) на соответствие требованиям профессиональных стандартов. |  До января 2018 | Администрация ОО | Изменения в локальных актах, регламентирующих деятельность методических служб ОО. |
| 8. Корректировка программы повышения квалификации педагогов на основе выявленных в ходе оценки квалификации дефицитов компетенций с точки зрения требований профессионального стандарта |  Декабрь 2017 | Администрация ООЧлены рабочей группы | Локальные акты |
| 9. Корректировка локальных актов, устанавливающих порядок создания и деятельности аттестационной комиссии ОО документального оформления содержания и результатов деятельности на основании рекомендаций вышестоящих организаций |  Декабрь 2017 | Администрация ООЧлены рабочей группы | Программа повышения квалификации педагогов |
| 10. Принятие кадровых решений при выявлении несоответствия реальной квалификации работников учреждения требованиям профессиональных стандартов:- перевод на другую должность;- формирование индивидуального плана обучения;- направление в независимый центр оценки квалификаций для подтверждения соответствия квалификации работников квалификационным | Постоянно с января 2018 | Администрация ОО | Соответствие реальной квалификации работников требованиям профессиональных стандартов. |
| 11. Проверка соответствия системы оплаты труда уровням квалификации профессиональных стандартов | Постоянно с января 2018 | Администрация ОО Члены рабочей группы | Исключение дискриминации при установлении окладов работникам с одинаковым уровнем квалификации |
| 12. Мониторинг профессиональных стандартов и актуализация сформированного перечня принятых профессиональных стандартов. | Постоянно с момента утверждения разработанных стандартов  | Администрация ОО | Актуализация утвержденного перечня принятых профессиональных стандартов, подлежащих применению в соответствие с видом деятельности учреждения. |
| 13. Размещение информационных статей на сайте ОО, СМИ об успешной профессиональной деятельности педагогов ОО. Создание роликов о деятельности педагогов | Статьи в СМИ, на сайтах | Администрация ОО | постоянно |