**План мероприятий по введению профессиональных стандартов в МБДОУ д/с №8 «Тополек»**

| ***Мероприятие*** | | ***Срок исполнения*** | ***Ответственный*** | ***Предполагаемый результат*** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организация рабочей группы по введению профессионального стандарта «Педагог». Разработка и утверждение Дорожной карты внедрения профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного образования)» | | Июль 2017 | Администрация ОО | Приказ ОО | |
| 1. 2. Организация ознакомления педагогических работников с содержанием профессионального стандарта «Педагог»:  * организация обсуждения на педагогических, методических советах (объединениях), совещаниях при руководителе ОО; * размещение информации на стендах, сайте организации | | Август 2017  Сентябрь 2017  Сентябрь 2017 | Администрация ОО  Члены рабочей группы | Протоколы педагогических советов, методических советов (объединений), совещаний при руководителе ОО  Информационный стенд с материалами профстандарта  Обновление сайта  Обновление материалов раздела сайта «Документы»  Создание подрубрики «Профстандарт педагога» | |
| 1. 3. Разработка внутреннего стандарта ОО - документа, определяющего квалификационные требования к педагогу, соответствующего реализуемым в ОО программам. | | Сентябрь 2017 | Администрация ОО  Члены рабочей группы | Наличие внутреннего стандарта ОО | |
| 1. 4. Разработка положения об утверждении уровней профессионального стандарта педагога в ОО. Например, «начинающий педагог», «продвинутый педагог», «педагог-методист», «педагог-исследователь» и т.д. | | Сентябрь 2017 | Администрация ОО  Члены рабочей группы | Наличие положения, регламентирующего порядок установления уровня профессионального стандарта педагога в ОО | |
| 5.Разработка, согласование и утверждение локальных нормативных актов ОО в области формирования кадровой политики, трудовых отношений с педагогами, оценки качества труда педагогических работников | | Сентябрь 2017 | Администрация ОО  Члены рабочей группы | Новые редакции документов:  - должностные инструкции,  - трудовой договор,  - коллективный договор,  - правила внутреннего трудового распорядка | |
| 6.Ознакомление педагогических работников ОО с вновь разработанными локальными нормативными актами, регламентирующими социально-трудовые отношения в организации, изменениями в ранее изданные нормативные и локальные акты | | Сентябрь 2017 | Администрация ОО  Члены рабочей группы | Заключенные трудовые договоры, подписанные должностные инструкции, внесение изменений в к  коллективный договор,  правила внутреннего распорядка | |
| 7. Анализ выявленных расхождений и актуализация локальной нормативной и кадровой документации учреждения (штатного расписания, положения об оплате труда, должностных инструкций, трудовых договоров ) на соответствие требованиям профессиональных стандартов. | | До января 2018 | Администрация ОО | Изменения в локальных актах, регламентирующих деятельность методических служб ОО. | |
| 8. Корректировка программы повышения квалификации педагогов на основе выявленных в ходе оценки квалификации дефицитов компетенций с точки зрения требований профессионального стандарта | | Декабрь 2017 | Администрация ОО  Члены рабочей группы | Локальные акты | |
| 9. Корректировка локальных актов, устанавливающих порядок создания и деятельности аттестационной комиссии ОО документального оформления содержания и результатов деятельности на основании рекомендаций вышестоящих организаций | | Декабрь 2017 | Администрация ОО  Члены рабочей группы | Программа повышения квалификации педагогов | |
| 10. Принятие кадровых решений при выявлении несоответствия реальной квалификации работников учреждения требованиям профессиональных стандартов:  - перевод на другую должность;  - формирование индивидуального плана обучения;  - направление в независимый центр оценки квалификаций для подтверждения соответствия квалификации работников квалификационным | | Постоянно с января 2018 | Администрация ОО | Соответствие реальной квалификации работников требованиям профессиональных стандартов. | |
| 11. Проверка соответствия системы оплаты труда уровням квалификации профессиональных стандартов | | Постоянно с января 2018 | Администрация ОО  Члены рабочей группы | Исключение дискриминации при установлении окладов работникам с одинаковым уровнем квалификации | |
| 12. Мониторинг профессиональных стандартов и актуализация сформированного перечня принятых профессиональных стандартов. | Постоянно с момента утверждения разработанных стандартов | | Администрация ОО | Актуализация утвержденного перечня принятых профессиональных стандартов, подлежащих применению в соответствие с видом деятельности учреждения. |
| 13. Размещение информационных статей на сайте ОО, СМИ об успешной профессиональной деятельности педагогов ОО. Создание роликов о деятельности педагогов | Статьи в СМИ, на сайтах | | Администрация ОО | постоянно |